GO TASK

人を呼ぶ前に、仕事の目的を入力する。

新規事業の一文定義 一般企業の突発業務を受け付け、ヒトを動かす／モノだけを動かす／予定便に回す／そもそも動かさない、を比較し、最適な手段の手配・追跡・請求・ガバナンスまで完結するGO BUSINESS内の意思決定・実行レイヤー。

詳細事業企画書
マクロ市場 × 具体N1 × 競争優位 × 事業性 × 検証設計
2026年8月20日

CONFIDENTIAL / DISCUSSION DRAFT

# 0. 経営判断サマリー

推奨判断：小さくGO。配送サービスとしてではなく、GO BUSINESSの“業務移動OS”として検証する 競争が激しい即時配送そのものへ正面参入するのではなく、社員がタクシーに乗る直前の“目的”を捉え、ヒト・モノ・非移動を振り分ける制御点を取る。供給はMOMOAをアンカーに、貨物許可を持つパートナーを束ねる。最初の12カ月は30社・200〜500件のコンシェルジュ型検証とし、頻度・置換率・信頼性が閾値を超えた場合のみプロダクト投資を拡大する。

| 問い | 結論 |
| --- | --- |
| 誰のどんな負か | 複数拠点を持つ企業の業務担当者が、鍵・端末・書類・備品など“小さいが今必要”な物のために社員を動かし、本来業務・顧客対応・予定を失っている。 |
| なぜ今か | Uber Courierが全国展開し、即時配送の実行自体は普及局面。一方、一般利用の複数回利用は約2割で、単発アプリのままでは習慣化しにくい。企業ワークフローへの埋め込みが次の競争点。 [S04] |
| 何を売るか | “配送”ではなく、目的入力→選択肢比較→承認→手配→本人確認→証跡→請求→節約可視化までの一連の意思決定と実行。 |
| なぜGOか | GO BUSINESS 1.5万社、タクシー利用・請求・管理の接点、配車最適化、MOMOAの貨物実行基盤を同時に持つ。 [S01][S02][S03] |
| どれくらいか | 現時点のベースケースは、既存1.5万社で年間16.2億円GMV、全国複数事業所企業から31.1億円GMV。いずれも事実ではなく頻度・置換率・単価の感度分析。 |
| 最大の不確実性 | 配送供給ではなく“月に何回、社員移動をモノ移動へ安全に置換できるか”。ここをGOの既存データとN1実査で90日以内に潰せる。 |
| オセロの四隅 | ①意図接点、②振り分け精度、③安全な受け渡し証跡、④複数供給の確実性。AI単体ではなく、業務データ×現場運用×法人ガバナンスで四隅を取る。 |

## この企画で意図的に言わないこと

“物流28兆円市場の1%”とは置かない。本企画が取れるのは、突発・短距離・小口・業務内移動の一部である。

AIが自動で正解を出すとは言わない。人が必要な案件を誤って荷物便に流す損失が大きいため、初期は制約ルールと人手確認を主、学習モデルを従とする。

タクシーに荷物だけ載せればよいとは言わない。MVPでは貨物許可を持つ事業者がモノを運び、人が必要ならGOのタクシーを使う。 [S10]

鍵だけの市場とは捉えない。鍵は“社員の付き添いが物理要件ではなく、責任の代替になっている”ことを説明しやすい代表例にすぎない。

## 情報の読み方

| ラベル | 意味 | 本書での扱い |
| --- | --- | --- |
| FACT | 公開情報・一次資料で確認できる事実 | 文中に [Sxx] を付し、末尾にURLと確認日を掲載。 |
| ESTIMATE | 事実を入力にした推計 | 式・前提・低中高の幅を明示。単一値を市場の事実として扱わない。 |
| HYPOTHESIS | 未検証の顧客・業務・価格仮説 | N1インタビュー、GO内データ、コンシェルジュ実証で検証する。 |

# 目次

- 1. 市場の再定義 — 配送ではなく“社員物流”

- 2. N1深掘り — 14:07、鍵のために社員を動かす瞬間

- 3. 同じ構造のユースケース群

- 4. マクロ市場とミクロ市場の往復

- 5. 現状の意思決定と損失構造

- 6. 競争環境 — 実行は激戦、意思決定は空白

- 7. プロダクト — GO TASKの体験と機能

- 8. 振り分けエンジン — 最大のKSF

- 9. AI・データへのBET

- 10. 安全・法務・オペレーション

- 11. GOが勝つ構造と“オセロの四隅”

- 12. 価格・ユニットエコノミクス・5年モデル

- 13. GTMと12カ月検証計画

- 14. KPI・ゲート・撤退基準

- 15. 想定反論40問

- 16. N1インタビューガイドと調査課題

- 17. 出典一覧

# 1. 市場の再定義 — 配送ではなく“社員物流”

## 1.1 問題の定義

企業には、宅配便に載せるほど計画的ではなく、専属便を持つほど多くはなく、しかし数十分〜数時間の遅れが現場を止める“小さい突発移動”がある。現在は、物を運びたいのに、責任・確実性・手配の面倒さを理由として社員を一人付けている。この無名の業務を本書では「社員物流」と呼ぶ。

市場の一文定義 A地点からB地点へ小型物品を早く移す必要が生じたとき、企業が“誰を行かせるか”から考えてしまう業務を、“何を完了したいか”から最適化する市場。

## 1.2 対象となる仕事の構造

| 条件 | 含む | 含まない |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 30分〜当日。遅延コストが即時便の差額を上回る | 翌日以降でよい通常宅配 |
| 物 | 小型・持ち運び可能・受け渡しで完了 | 大型設備、温度管理が必須の品、危険物 |
| 人の役割 | 現在は責任・安心のために付き添うが、現地判断は不要 | 現地で説明・交渉・施工・本人署名が必要 |
| 発生 | 突発、局所的、部門ごとには見えにくい | 毎日固定の定期幹線・ルート配送 |
| 支払者 | 会社。人件費・タクシー代・遅延損失を負担 | 受取人個人だけが便益を得る私用 |

## 1.3 ジョブの本質

機能的ジョブ：必要な物を、期限内に、指定された相手へ渡す。

感情的ジョブ：紛失・未着・責任追及を恐れず、“任せたと言える”状態にする。

社会的ジョブ：上司・顧客・現場へ、適切な判断と証跡を示す。

管理者ジョブ：部門横断で、誰が何のために人を動かしたかを把握し、ルール化する。

## 1.4 コンセプト

GO TASKの入口は「タクシーを呼ぶ」「配送を依頼する」ではない。「何を完了したいですか？」である。利用者は自然文または定型フォームで、目的・物・相手・期限・現地作業の有無を入力する。システムは複数手段の総コストとリスクを比べ、会社ルール内の最適案を提示し、そのまま実行する。

| 従来 | GO TASK |
| --- | --- |
| 人を行かせると決めてからGOを開く | 目的を入力してから、人／物／非移動を決める |
| 配送にすると決めてから配送アプリを開く | 配送は選択肢の一つ。予定便・デジタル化も同列に比較 |
| 運賃だけを比較 | 運賃＋社員時間＋遅延損失＋失敗・法令リスクを比較 |
| 現場担当が毎回ゼロから判断 | 会社ポリシーと過去実績を反映し、承認と証跡を標準化 |

# 2. N1深掘り — 14:07、鍵のために社員を動かす瞬間

重要な注記 以下のN1は公開事例と業務構造から再構成した仮説ペルソナであり、実在顧客への聞き取り結果ではない。だからこそ、事実・推定・未検証仮説を分け、最後に検証質問を置く。

## 2.1 N1ペルソナ

| 項目 | 仮説内容 |
| --- | --- |
| 人物 | 佐藤彩、34歳。都内の不動産・施設運営会社の業務推進担当。 |
| 会社 | 従業員30名、管理・運営拠点12、現場社員と協力会社が日中に移動。GO BUSINESS導入済み。 |
| 評価指標 | 入居者・テナント対応時間、設備復旧、クレーム、社員残業、予定の遵守。 |
| 権限 | タクシー数千円は事後精算できるが、初めての配送業者契約や鍵の外部委託には心理的・社内的障壁がある。 |
| 本音 | 自分が運びたいわけではない。誰かが確実に持っていき、問題が起きたとき説明できればよい。 |

## 2.2 ある火曜日の14:07

| 時刻 | 現場で起きること |
| --- | --- |
| 14:07 | 協力会社から電話。15時開始の点検対象室へ入るカードキーが、現場ではなく本社のキーボックスにあると判明。 |
| 14:09 | 佐藤さんはSlackで「今から現場へ行ける人」を探す。最寄りの営業は16時に顧客訪問、管理担当は来客中。 |
| 14:12 | Google Mapsで電車45分、タクシー25分を確認。配送サービスは思い浮かぶが、鍵を渡してよいか、請求書になるか、何分で来るかが分からない。 |
| 14:15 | 点検が延期すると協力会社の再訪費・テナント調整・社内説明が発生するため、営業社員にタクシーで持参を依頼。 |
| 14:20 | 社員が予定資料を中断して鍵を受け取り、GOで配車。乗車メモは「物件対応」。 |
| 14:48 | 現場到着。受け渡しは30秒。社員はそのまま次の訪問へ向かうが、準備時間を失い、予定が後ろ倒し。 |
| 翌月 | 請求書上はタクシー代だけが見える。失った社員時間、業務中断、判断工数は部門原価に埋もれる。 |

## 2.3 なぜ“社員＋タクシー”になるのか

合理性がないからではない。現行の選択には、企業内の責任構造に照らした合理性がある。GO TASKはこれを理解せずに「配送料の方が安い」と言っても使われない。

| 表向きの理由 | 深層理由 | 必要な代替 |
| --- | --- | --- |
| 鍵だから社員が必要 | 鍵そのものより、紛失時の責任者が欲しい | 本人確認、封緘、位置履歴、受領PIN、事故時窓口 |
| 急いでいる | 集荷時刻の不確実性が怖い | 確約ETA、未マッチ時の自動切替、有人監視 |
| 配送業者を知らない | 検索・比較・新規登録する認知負荷が高い | GO BUSINESS内の既存ID・請求・承認 |
| タクシー代は承認される | 既存科目・慣行が意思決定を固定 | 会社ポリシーに沿った自動承認と同じ請求基盤 |
| 人なら臨機応変 | 受取人不在・入口不明など例外が不安 | 例外時の有人サポート、受取人共有、代替指示 |

## 2.4 1件の損失を分解する

ESTIMATE：一般労働者の月間現金給与総額46万5,923円、総実労働時間160.5時間から現金給与は約2,903円/時。社会保険・福利厚生・間接費を30%上乗せし、企業の限界的な人時原価を3,800円/時と置く。これは企画上の仮定であり、顧客別に置き換える。 [S09]

| 手段 | 現金支出 | 社員時間 | 総コスト試算 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社員＋電車 | 600円 | 90分 × 3,800円/h = 5,700円 | 6,300円＋予定毀損 | 安く見えるが人時を失う |
| 社員＋タクシー | 片道6km相当 約2,700円＋迎車等 | 60分 × 3,800円/h = 3,800円 | 約6,500〜8,000円 | 最速・安心だが人を拘束 |
| 即時配送・小型 | 公開運賃例 6kmで約1,390円 | 手配・受渡し15分 = 950円 | 約2,340円＋リスク | 安いが法人統制と鍵リスクが不足 |
| GO TASK Secure案 | 顧客価格 3,200円 | 入力・受渡し8分 = 507円 | 約3,707円 | 証跡・承認込み。差額2,600〜4,300円 |

根拠・注記：東京23区のタクシー上限運賃は初乗り1.0km 500円、以降232mごと100円。Uber Courier小型は最初の1km 890円、以降1kmごと100円。渋滞・迎車・経路差・待機を含まない単純比較。 [S04][S11]

## 2.5 N1の“鍵以外”を1カ月で見る

HYPOTHESIS：鍵1件だけでは市場にならない。同じ担当者の受け皿となる仕事群を数える。

| 仕事 | 月件数 | 現状 | GO TASK判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鍵・入館カード | 4 | 社員＋電車／タクシー | 2件はSecure配送、2件は本人対応 |
| 交換用スマホ・ルーター・充電器 | 2 | 情シス／現場社員が持参 | 2件を小型配送 |
| 契約書・掲示物・印刷物 | 2 | 営業が持参 | 1件配送、1件はデジタル化 |
| 工具・小型備品・消耗品 | 2 | 協力会社待ち／社員持参 | 2件を配送 |
| 忘れ物・制服・撮影小物 | 1 | 近い社員が対応 | 1件を配送 |
| 現地説明・交渉を伴う案件 | 1 | 担当社員がタクシー | 人＋GOタクシー |
| 合計 | 12 | 12回とも人基準で考える | 7件配送、2件非移動、3件人 |

このN1では月7件を置換し、1件3,800円を削減すると年間約31.9万円。12拠点を持つ企業全体で同様の発生が均等にあるとは限らないが、複数部署へ広がれば年間数百万円の価値になり得る。検証すべきは“1社あたり月7件”が代表的かどうかである。

## 2.6 実在する構造的アナログ

新生堂薬局の公開事例 ある店舗では店舗間移送が月約40件、そのうち約10件が待ち時間を理由にキャンセル。Uber Direct導入後は平均約20分、キャンセルはほぼゼロ、スタッフが店舗を離れずに済んだ。業種は異なるが、“小さい物のために専門人材が持ち場を離れる”“即時性が顧客損失を左右する”という構造は同じ。 [S05]

示唆は二つある。第一に、一般企業全体では単発でも、特定の多拠点業務では月40件という高頻度が実在する。第二に、価値は人件費削減だけでなく、キャンセル・失注・顧客待ちの回避に跳ね上がる。したがって横断プロダクトであっても、初期GTMは高頻度の縦業務へ絞る必要がある。

# 3. 同じ構造のユースケース群

## 3.1 “物の種類”ではなく“仕事の構造”で束ねる

| 構造 | 代表物 | 困っている人 | 遅延損失 | 初期適合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| アクセス回復 | 鍵、カード、認証端末 | 施設運営、不動産、ホテル | 作業待ち、再訪、営業停止 | Secure限定で高 |
| 現場復旧 | 工具、小型交換品、充電器 | 情シス、店舗SV、保守担当 | 現場停止、再訪、人員拘束 | 高 |
| 在庫補正 | 商品、薬、備品、制服 | 多店舗小売、薬局、飲食 | 欠品、キャンセル、顧客待ち | 高 |
| 顧客リカバリー | 忘れ物、交換品、撮影小物 | ホテル、レンタル、広告制作 | クレーム、失注、再撮影 | 中〜高 |
| 承認・証跡 | 書類、捺印物、証明書 | 士業、管理部、営業 | 締切遅延、契約停滞 | 原本規制を除き中 |
| 資産再配置 | PC、スマホ、Wi-Fi、デモ機 | 情シス、人事、営業企画 | 入社・商談・業務開始遅延 | 高 |
| 人と荷物の分離 | 手荷物、機材、忘れ物 | 出張者、イベント、旅行 | 人の遠回り、予定毀損 | MOMOA/Baggage知見と親和 |

## 3.2 初期ICPの優先順位

| 業界・業務 | 頻度 | 損失 | 信頼要件 | GO接点 | 優先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不動産・施設運営 | 中 | 中〜高 | 高 | GO BUSINESS導入事例・業界利用あり | A |
| 多店舗小売・薬局 | 高 | 高 | 中〜高 | 多拠点・即時在庫補正 | A |
| ホテル・旅行・レンタル | 中〜高 | 中〜高 | 中 | Baggage GO、法人タクシー | A |
| 情シス・総務の端末移送 | 中 | 中 | 高 | ほぼ全業界へ横展開 | B |
| 広告・制作・イベント | 低〜中 | 高 | 中 | GO BUSINESS既存業界 | B |
| 一般的な忘れ物 | 低 | 低〜中 | 中 | B2C即配と競合 | C |

根拠・注記：GO BUSINESSは不動産・広告・マスコミなどで利用され、公開ページには野村不動産、三井不動産リアルティ、TOHOシネマズ等が例示される。個社に本課題があることを意味しない。 [S01][S02]

## 3.3 最初のビーチヘッド

推奨：不動産・施設運営 × 多拠点業務。ただし評価指標は“鍵件数”ではなく“社員物流件数” 理由は、①鍵という分かりやすいN1から入りつつ端末・工具・書類へ広げられる、②遅延時に協力会社再訪やテナント調整が発生し損失が深い、③GO BUSINESSが強い業界接点を持つ、④全国に賃貸住宅管理業の登録が9,881件あり、探索母数が見えるため。 [S13]

# 4. マクロ市場とミクロ市場の往復

## 4.1 マクロ：対象企業の母数

2024年経済センサスでは、国内の企業等254万9,827のうち複数事業所企業は28万8,163（11.3%）。複数事業所企業は売上高の76.9%を占める。拠点間・本社現場間の物理移動が起きやすく、支払能力も相対的に高い母集団である。 [S08]

| 母集団 | 件数 | この企画との関係 |
| --- | --- | --- |
| 国内企業等 | 2,549,827 | 最大母数。単一拠点企業も顧客・現場との往復はあるが初期対象外。 |
| 複数事業所企業 | 288,163 | 全国TAMの起点。拠点間移動が構造的に発生しやすい。 |
| GO BUSINESS累計導入 | 15,000社 | 即時に検証・クロスセルできる特権的SAM。 |
| 賃貸住宅管理業登録 | 9,881件 | 初期縦市場の外部母数。ただし登録件数と有望顧客数は同一ではない。 |

## 4.2 ミクロ：既存1.5万社から積み上げる

| ケース | 発生/月/社 | 物配送へ置換 | 平均価格 | 年間GMV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Low | 2件 | 20% | 2,500円 | 1.5万 × 2 × 20% × 2,500 × 12 = 1.8億円 |
| Base | 10件 | 30% | 3,000円 | 1.5万 × 10 × 30% × 3,000 × 12 = 16.2億円 |
| High | 40件 | 40% | 3,500円 | 1.5万 × 40 × 40% × 3,500 × 12 = 100.8億円 |

根拠・注記：1.5万社のみFACT。他はHYPOTHESIS。Lowは一般的な単発需要、Highは新生堂薬局の月40件のような高頻度多拠点業務を想定。 [S01][S05]

## 4.3 マクロ：28.8万社から積み上げる

| ケース | 課題保有率 | 導入率 | 対象件/月 | 平均価格 | 年間GMV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Low | 5% | 10% | 4 | 2,500円 | 約1.7億円 |
| Base | 15% | 20% | 10 | 3,000円 | 約31.1億円 |
| High | 25% | 30% | 20 | 3,500円 | 約181.5億円 |

Base式：288,163社 × 課題保有15% × 導入20% × 月10件 × 3,000円 × 12 = 約31.1億円。既存顧客Baseの16.2億円と同じ桁に収まるため、現時点の初期SAMは年間GMV十数億〜数十億円と見るのが妥当である。

## 4.4 市場の意味

配送GMVだけなら、GO全社を変える巨大市場とはまだ言えない。だから“即配便を作る”だけでは投資優先度が上がらない。

一方、GO BUSINESSが企業の業務目的を取れば、タクシー・配送・予約・将来の自動運転を横断する需要データが蓄積する。戦略価値はGMV以上に大きい。

高頻度縦市場を見つけ、年間GMV100億円規模へ伸ばせるかが次のゲート。全国一般企業へ広告する前に、既存顧客データで分布を測る。

市場の勝負は平均値ではなく分散。月0〜2件の大多数と、月20〜40件の少数を見分け、後者を取る。

# 5. 現状の意思決定と損失構造

## 5.1 企業は今どう判断しているか

| 段階 | 現状 | 問題 |
| --- | --- | --- |
| 1. 事件発生 | 電話・Slack・口頭で“今すぐ持ってきて” | 目的・期限・損失が構造化されない |
| 2. 人探し | 空いている社員・近い社員を探す | 職種価値ではなく空き状況で決まる |
| 3. 交通手段 | 電車かタクシーかを比較 | この時点で“人が行く”が固定 |
| 4. 配送検討 | 詳しい担当者だけがバイク便等を思い出す | 新規契約、請求、信頼、集荷ETAが障壁 |
| 5. 実行 | 人が運び、チャットで進捗報告 | 位置・受領・例外が統一されない |
| 6. 事後管理 | タクシー代だけ経費に残る | 人時・遅延・中断が計測されない |

## 5.2 損失は4層ある

| 損失層 | 式 | 例 |
| --- | --- | --- |
| 直接費 | 交通費・配送費 | タクシー往復、電車、駐車、待機 |
| 人時 | 移動・手配・待機時間 × 人時原価 | 営業・薬剤師・情シスが持ち場を離れる |
| 遅延損失 | 遅延確率 × 失注・再訪・停止コスト | 顧客キャンセル、協力会社再訪、営業停止 |
| 統制損失 | 承認・説明・事故対応・不正の期待損失 | 誰に渡したか不明、私用混入、紛失時調査 |

最適化する目的関数 総期待コスト ＝ 運賃・配送料 ＋ 社員時間原価 ＋ 遅延による期待損失 ＋ 失敗・法令・情報セキュリティの期待損失。最安運賃ではなく、仕事が期限内に完了する確率を最大化する。

## 5.3 頻度が見えない理由

費目が分散：タクシー、交通費、宅配、立替、残業が別々。

言葉が分散：「物件対応」「顧客対応」「受取」「忘れ物」と記録され、社員物流という分類がない。

部門が分散：総務、営業、店舗、情シス、運営それぞれでは少数。全社合計が見えない。

失敗だけが記憶される：通常は“誰かが行って解決”し、機会損失が残らない。

## 5.4 GOにしかできない初期計測

顧客同意・利用規約・プライバシーを前提に、GO BUSINESSの乗車メモ、短時間往復、同一拠点間、短滞在、部署・時間帯などから候補を抽出し、利用後に一問だけ聞く。

ラベルを生む一問 「今回、荷物だけが到着すれば仕事は完了しましたか？」 ①はい ②いいえ、現地対応が必要 ③わからない。これを運賃・時間・業界と結び、置換可能性の教師データにする。

# 6. 競争環境 — 実行は激戦、意思決定は空白

## 6.1 既存プレイヤーはどれだけ力を入れているか

| プレイヤー | 現在の強み | 証拠 | 本企画への含意 |
| --- | --- | --- | --- |
| Uber Courier / Direct | 全国47都道府県、最安級、リアルタイム追跡、Uber Eats供給 | 小型890円＋100円/km、ビジネス利用4割、複数回利用約2割 [S04] | 実行レイヤーの価格・供給は強い。GOが単なる即配アプリなら劣後。 |
| PickGo / CBcloud | 登録10万人超、最短30分、24/7、車両・装備・評価でドライバー選択 | 公式サイトが緊急・定期・波動吸収、トラブル率0.1%以下を訴求 [S06] | 法人のプロ配送・安心は既に強い。供給パートナー候補でもある。 |
| ハコベル＋セイノー | 全国車両網、貸切・配車のデジタル化と集中配車センター | セイノーは18エリアへの配車センター拡大とハコベル連携を明示 [S07] | 大口・貸切・物流業務で強い。小口社員物流は中心外。 |
| 207 | 配送員アプリ、TMS、配送実務のDX | 配送の運行・管理レイヤーを提供 [S14] | 配送すると決まった後の現場OS。前段の人／物判断とは異なる。 |
| バイク便・地域軽貨物 | 有人対応、企業別の柔軟性、緊急対応 | 都市部で長年の実績 | 例外対応と信頼で強いが、検索・契約・管理が分散。 |
| 社員本人 | 究極の信頼・現地判断・例外対応 | 暗黙の現行手段 | 最大の競合。価格でなく“説明責任の代替”が必要。 |

## 6.2 市場の空白

| レイヤー | 問い | 主な既存 | 空白 |
| --- | --- | --- | --- |
| 意図 | 何を完了したいか | 社内チャット・電話 | 業務目的の構造化 |
| 判断 | 人／物／予約／非移動のどれか | 担当者の経験 | 総期待コストでの比較・会社ルール |
| 実行 | 誰がいつ運ぶか | Uber、PickGo、バイク便、MOMOA | 供給はある。束ねる余地 |
| 統制 | 誰が承認し、何が届いたか | 個別管理・経費精算 | 横断ポリシー、証跡、節約可視化 |

競争戦略 実行レイヤーで最安・最大供給を目指さない。GOは“会社が人を動かそうとした瞬間”を取り、最適な実行者へ流す。配送会社を競合だけでなく供給として接続できる立場を取る。

## 6.3 Uberに勝てるのか

個人が“荷物を送りたい”と決めた後ならUberが強い。GO TASKが勝つ余地は、その一歩前、企業が“誰か行って”と言った瞬間にある。Uberの公開データではビジネス利用が4割ある一方、複数回利用は約2割。これは需要がない証拠ではなく、一般向け単発アプリでは業務の反復を束ねにくいことを示唆する。 [S04]

# 7. プロダクト — GO TASKの体験と機能

## 7.1 利用者体験

- 目的入力：「カードキーを本社から渋谷の現場へ15時まで。現地作業なし」

- 追加確認：物の種類、価値、サイズ、受取人、本人確認、現地判断の有無。過去入力から補完。

- 選択肢提示：社員＋GOタクシー／Secure配送／通常配送／予定便／デジタル対応を、ETA・総コスト・リスクで比較。

- 自動承認または管理者承認：会社ルール、金額、物品区分に従う。

- 実行：MOMOAまたは貨物許可パートナーへ配車。未マッチなら代替供給または人移動へ切替。

- 受け渡し：封緘ID、集荷PIN、受取PIN、写真、時刻、位置、署名を記録。

- 事後：請求書を統合し、削減人時・回避タクシー・失敗率をダッシュボード化。

## 7.2 画面の最小構成

| 画面 | 主要要素 | 価値 |
| --- | --- | --- |
| タスク入力 | 自然文、定型テンプレート、締切、物品、現地作業 | “配車手段”ではなく“目的”から始める |
| 比較カード | 到着予測、現金費用、社員時間、リスク、推奨理由 | 判断の透明性。AIのブラックボックス化を防ぐ |
| 承認 | 部署予算、上限、物品区分、例外理由 | ガバナンスとスピードを両立 |
| 追跡 | 集荷ETA、位置、受取人共有、例外通知 | 電話確認を削減 |
| 完了証跡 | 封緘・PIN・写真・署名・時刻 | 社員が担っていた説明責任を代替 |
| 管理者分析 | 人移動回避、CO2、費用、業界ベンチマーク | 全社で見えなかった社員物流を可視化 |

## 7.3 商品階層

| プラン | 対象 | 機能 | 価格仮説 |
| --- | --- | --- | --- |
| GO TASK Basic | 一般小型物 | 比較・手配・追跡・請求 | 配送料＋手配料、月額0円 |
| GO TASK Secure | 鍵、端末、機密性のある低額物 | 本人確認、封緘、二地点PIN、有人監視 | Basic＋800〜1,500円 |
| GO TASK Control | 中堅・大企業 | ポリシー、承認、SLA、分析、API | 3万〜10万円/月 |
| GO TASK Enterprise | 大規模多拠点 | 専用供給、統合、拠点マスタ、監査、SSO | 個別見積 |

## 7.4 供給設計

MOMOAを品質・データのアンカーとしつつ、全国を自社供給だけで埋めない。注文条件に応じて貨物軽自動車運送事業者、バイク便、専門配送、予定便をAPIまたはオペレーター経由で束ねる。ピーク時の未マッチは、会社ポリシーにより社員＋GOタクシーへフォールバックする。

| 供給 | 役割 | 持つ理由 |
| --- | --- | --- |
| MOMOA | 重点都市・重点顧客の標準供給、品質学習 | GOが現場データと運用改善を持つため |
| 貨物パートナー | 全国・繁閑・車種・地域の補完 | 資産過多を避け、供給密度を早く作るため |
| 専門事業者 | 医療、温度、機密、長距離など | MVP外の高要件を無理に内製しないため |
| GOタクシー | 人が必要な案件の実行 | ヒト移動の最適手段。物だけ運ぶ前提にはしない |

# 8. 振り分けエンジン — 最大のKSF

## 8.1 振り分けがネックなのか

結論：ネックであり、同時に最大の価値と防壁 配送のマッチングより前に、“人が本当に必要か”を安全に判定する。ここで誤ると事故・再訪・信用毀損が起きる。一方、正しく判定できれば、競合即配を供給として使ってもGOが顧客価値とデータを持てる。

## 8.2 誤判定コストは非対称

| 真実／推奨 | 人を推奨 | 物配送を推奨 |
| --- | --- | --- |
| 本当は人が必要 | 安全だが削減機会を失う | 重大：作業不能、再訪、紛失、法令違反 |
| 本当は物だけでよい | 安全だが人時・運賃を浪費 | 理想：コスト・時間を削減 |

したがって初期目標は正解率最大化ではない。“人が必要”を物配送へ誤流入させる偽陰性を極小化しながら、置換件数を増やす。信頼度が低い案件は人またはオペレーター確認へ逃がす。

## 8.3 判定フロー

| 順 | 質問 | Yesなら | Noなら |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 現地で説明・判断・交渉・作業・本人署名が必要か | 人＋GOタクシー | 次へ |
| 2 | 法令・契約・社内規定で外部委託不可か | 人、または専門便 | 次へ |
| 3 | 紛失時の影響が許容上限を超えるか | Secure＋承認、不可なら人 | 次へ |
| 4 | 送り手・受け手・場所・期限が確定しているか | 次へ | 不足情報を確認 |
| 5 | 即時性が必要か | 即時配送候補 | 予定便・宅配便候補 |
| 6 | 物理移動をデジタル・現地調達で代替できるか | 非移動案を優先 | 配送へ |
| 7 | 供給ETAとSLAが期限を満たすか | 承認→配車 | 人移動／代替供給 |

## 8.4 入力データ

| カテゴリ | 必須情報 | 学習・自動補完 |
| --- | --- | --- |
| 目的 | 何が完了すればよいか、現地作業 | 過去の同種タスク、部署テンプレート |
| 物品 | 種類、サイズ、価値、再発行性、機密性 | 画像・品名分類、会社ポリシー |
| 時間 | 締切、遅延損失、許容幅 | 交通・供給ETA、時間帯別成功率 |
| 場所 | 集荷、受取、入館、駐車、担当者 | 拠点マスタ、過去の受渡し時間 |
| 人 | 送り手・受取人の本人確認手段 | 社内ID、SSO、連絡履歴 |
| 統制 | 部署、予算、承認者、禁止条件 | 契約・監査・例外履歴 |

## 8.5 推奨理由を説明する

例：「Secure配送を推奨。現地作業なし、物品は承認済み“入館カード”、受取人確認済み。配送ETA 24分で締切まで18分の余裕。社員＋タクシーより推定3,400円・52分削減。未集荷が10分続いた場合は社員＋GOへ自動切替。」推奨の根拠と切替条件を明示し、利用者が責任を一人で背負わない設計にする。

# 9. AI・データへのBET

## 9.1 どこにAIを使うか

| 機能 | 初期 | 学習後 | AIでない部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目的理解 | LLMで自然文を定型項目へ変換 | 業界・部署別テンプレート提案 | 最終禁止判定はルール |
| 物品分類 | 選択式＋画像補助 | 誤分類履歴から高精度化 | 規約・法令のハード制約 |
| ETA・供給 | 各社API・地図・過去平均 | 時間帯・地域・物品別の成立確率 | SLAとフォールバック |
| 総コスト | 人時・運賃・閾値のルール | 顧客別の遅延損失・受容性 | 会社予算・承認 |
| 不正・異常 | 上限・禁止語・頻度ルール | 私用疑義・迂回・異常受渡し検知 | 人による調査 |
| 運用支援 | 有人オペレーターの要約・候補提示 | 例外解決の自動提案 | 重大例外は人が決定 |

## 9.2 データフライホイール

- 目的入力が、従来存在しなかった“業務移動の意図データ”を作る。

- 推奨と利用者の選択差から、信頼・価格・時間の受容条件を学ぶ。

- 実行結果から、供給者・拠点・時間帯別の実到着と例外を学ぶ。

- 人が必要だった理由をラベル化し、振り分けの安全域を広げる。

- 管理者がポリシーを設定するほど、他社へ移しにくい業務マスタになる。

## 9.3 AIのモートではなく、AIが強めるモート

LLMの目的理解は模倣される。持続優位は、①15,000社の法人接点、②人移動と物移動の両方の選択結果、③MOMOA・供給パートナーの実行データ、④拠点ごとの受渡し・入館・例外知識、⑤会社ポリシーと証跡にある。AIはこれらを再利用可能にする圧縮器である。

## 9.4 最初に作るモデル

| モデル | 目的変数 | 最低データ | Go/No-Go |
| --- | --- | --- | --- |
| 置換可能性 | 荷物だけで完了したか | 1,000件以上、業界・目的・現地作業 | 高信頼帯で適合率95%以上 |
| 供給成立 | 期限内集荷・配送 | 地域×時間×車種×供給者 | 期限内完了95%以上 |
| 選択受容 | 推奨を採用したか | 差額・ETA・リスク・役職 | 対象案件の採用50%以上 |
| 例外予測 | 不在・入館・紛失・連絡 | 拠点・受取人・過去例外 | 重大事故を予防、説明可能 |

# 10. 安全・法務・オペレーション

## 10.1 タクシー形態がなぜよい／悪いか

人と物が一緒に移動するならタクシーは速く、法人請求・追跡・全国供給があり有効である。しかし荷物だけを通常の旅客タクシーで運ぶことを全国標準にするのは適切でない。国土交通省は、旅客事業者が貨物を運ぶには貨物事業の許可等が必要で、全国の貨客混載には地域協議等の条件を設けている。したがってMVPは貨物許可事業者で実行し、タクシーは“人が必要”な分岐を担当する。 [S10]

## 10.2 MVPの取扱範囲

| 区分 | 初期方針 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 一般小型物 | 可。サイズ・重量・価値上限を設定 | 成功件数を早く作る |
| 鍵・カード | Secure契約企業のみ。封緘、二地点PIN、受取人固定 | 物の価格より紛失時影響が大きい |
| PC・スマホ | 可。端末識別子を隠し、遠隔ロックを確認 | 高頻度の社内資産移動 |
| 契約書・印章 | 写し・再発行可能物から。原本・実印は原則除外 | 法的・再発行リスク |
| 医薬品・検体 | 初期除外または専門便限定 | 温度・法令・個人情報・責任 |
| 現金・有価証券・身分証 | 除外 | 盗難・再発行・法令リスク |
| 危険物・温度管理・高額品 | 除外／専門パートナー | 標準供給で品質保証しにくい |

## 10.3 鍵を扱うなら最低限必要なもの

企業・部署・物件単位の事前承認。個人がその場で自由に鍵配送をONにできない。

住所・鍵用途が外から分からない耐改ざん封緘袋と一意ID。

集荷者・配送者・受取人の本人確認、ワンタイムPIN、時刻・位置・写真。

置き配禁止、再委託可否、離脱・寄り道・連絡不能の検知。

紛失時の24/7窓口、鍵停止・カード無効化・現場警備・顧客連絡のプレイブック。

保険が物品価格だけでなく再発行・交換・営業影響のどこまで対象か明示。対象外は顧客へ可視化。

## 10.4 運用体制

| 役割 | 責任 |
| --- | --- |
| GO TASKプロダクト | 受付、判定、承認、供給選択、追跡、証跡、請求 |
| MOMOA／供給統括 | 配送品質、供給者審査、教育、SLA、事故一次対応 |
| GO BUSINESS営業・CS | 顧客ポリシー設計、導入、利用分析、拡張 |
| Risk/Legal/Security | 取扱物、許認可、保険、個人情報、重大事故レビュー |
| 24/7 Ops | 未マッチ、不在、入館、事故、フォールバック |

# 11. GOが勝つ構造と“オセロの四隅”

## 11.1 GOのアセット適合

| GO資産 | 本事業での使い方 | 競争優位 |
| --- | --- | --- |
| GO BUSINESS 1.5万社 | 既存顧客への診断・クロスセル・請求 | CACと検証時間を圧縮 [S01] |
| タクシー配車・ETA | 人が必要な案件とフォールバック | 人・物の両面を一つのUIで比較 |
| 利用データ・乗車メモ | 社員物流候補の発見と教師データ | “人を呼ぶ前”の意図接点を作れる |
| 法人ガバナンス | 承認、予算、請求、部署管理、監査 | 単発即配アプリとの違い [S02] |
| MOMOA | 貨物許可・現場運用・配送データ | デジタルだけでなく実行品質を学べる [S03] |
| ブランド・CS・規制対応 | 重要物の信頼、事故時対応、事業者連携 | リアル×デジタルの防壁 |

## 11.2 オセロの四隅

| 四隅 | 何を取るか | どう取るか | 取り続ける仕組み |
| --- | --- | --- | --- |
| 意図接点 | “誰か行って”が発生する瞬間 | GO BUSINESS内、Slack/Teams/API、乗車前提案 | テンプレート・拠点マスタ・利用履歴 |
| 振り分け | 人／物／非移動の正確な判断 | 制約ルール＋人手＋学習 | 選択・結果・例外の教師データ |
| 信頼証跡 | 社員が担っていた説明責任 | 本人確認、封緘、PIN、SLA、有人対応 | 企業ポリシー・監査履歴 |
| 供給確実性 | 締切内に成立する複数供給 | MOMOA＋貨物パートナー＋人移動fallback | 需要密度と供給スコア |

## 11.3 カニバリゼーションへの答え

一部のGOタクシー乗車を物配送へ置換する。しかし、顧客がGO外の配送へ流れるより、GOが目的・判断・請求を持ち、物配送の手数料と法人継続価値を得る方がよい。さらにピーク時に“物のための人乗車”を減らせば、旅客需要へタクシー供給を回せる。評価KPIはタクシー売上単体ではなく、顧客あたり移動粗利・継続・供給価値で置く。

## 11.4 GOがやらないこと

全国自前配送網の先行構築。需要分布が見える前に固定費を持たない。

AIの完全自動判定を営業約束にすること。安全性を学習速度より優先する。

全物品・全業界対応。初期は小型・常温・再発行可能・受取人確定に絞る。

タクシーによる荷物単独輸送をMVPの主供給にすること。

最安値競争。企業が払うのは配送距離だけでなく、判断・証跡・失敗回避である。

# 12. 価格・ユニットエコノミクス・5年モデル

## 12.1 1件のユニットエコノミクス

| 項目 | Base（6km・Secure） | 注記 |
| --- | --- | --- |
| 顧客価格 | 3,200円 | 距離・時間・物品・SLAで変動 |
| 配送者・供給者原価 | ▲2,300円 | MOMOA／パートナーへの支払 |
| 保険・決済・CS変動費 | ▲400円 | 事故率・有人介入率で感度大 |
| 注文貢献利益 | 500円（15.6%） | 供給密度と例外率で改善 |
| 顧客の現状総コスト | 6,300〜8,000円 | N1試算。人時を含む |
| 顧客削減価値 | 2,600〜4,300円/件 | 遅延損失は含めない |

## 12.2 価格原則

顧客が比較するのは宅配便運賃ではなく“社員＋移動”の総コスト。公開即配より高くても、証跡・請求・承認・SLAに支払余地がある。

Basicは月額0で導入障壁を下げる。Controlは管理者のポリシー・分析・APIへ課金する。

距離課金だけでなく、期限、Secure、夜間、受取本人確認、専用供給へオプション課金。

顧客へ“推定削減額”を提示し、価格が削減価値を超える案件は推奨しない。信頼を優先する。

## 12.3 5年モデル（事業計画ではなく感度モデル）

| 年 | 稼働社 | 件/月/社 | 年間件数 | GMV | 注文粗利@500 | Control粗利 | 粗利プール |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 30 | 10 | 3,600 | 0.12億 | 0.02億 | 0.04億 | 0.05億 |
| Y2 | 500 | 8 | 48,000 | 1.54億 | 0.24億 | 0.36億 | 0.60億 |
| Y3 | 3,000 | 12 | 432,000 | 13.82億 | 2.16億 | 2.40億 | 4.56億 |
| Y4 | 7,000 | 16 | 1,344,000 | 43.01億 | 6.72億 | 6.00億 | 12.72億 |
| Y5 | 12,000 | 20 | 2,880,000 | 92.16億 | 14.40億 | 9.60億 | 24.00億 |

根拠・注記：平均顧客価格3,200円、注文貢献利益500円。ControlはY2:150社、Y3:1,000社、Y4:2,500社、Y5:4,000社が月2万円の粗利を生む仮定。開発・営業・本部費を含まず、売上予測ではない。

## 12.4 CACと回収

HYPOTHESIS：既存GO BUSINESS顧客への営業CACを30万円、月10件の注文粗利5,000円＋Control粗利2万円＝月2.5万円と置くと回収12カ月。Controlなしでは回収が遅くなるため、単発注文だけでなく管理機能・全社展開が事業性の条件である。

## 12.5 投資判断

売上20〜30億円だけを狙うなら慎重。業務意図データと法人移動OSを取るなら戦略投資 Y5粗利プール24億円は魅力的だが仮定依存。GOの本命価値は、法人の“移動前段”を押さえ、将来のタクシー・物流・自動運転を同じ目的関数で配分できること。12カ月の実データで月間頻度とControl支払意向が確認できなければ、単体事業として拡大しない。

# 13. GTMと12カ月検証計画

## 13.1 売り方

“配送を使いませんか”ではなく、“社員が物を持って移動している隠れコストを診断します”と売る。GO BUSINESSの管理者・総務・経理・事業運営へ、過去移動の診断と90日間の削減保証付きパイロットを提案する。

| 段階 | 提案 | 顧客成果 | GOが得るもの |
| --- | --- | --- | --- |
| 診断 | 社員物流スキャン | 候補乗車・業務・コストの可視化 | 頻度分布・業界別仮説 |
| コンシェルジュ | Web/チャット受付＋人手判定 | プロダクト導入前に即削減 | 判定ラベル・例外・支払意向 |
| Secure pilot | 鍵・端末等を限定運用 | 信頼・SLAの検証 | 事故率・オペ負荷 |
| Control導入 | ポリシー・承認・分析 | 全社標準化 | SaaS収益・スイッチングコスト |
| API展開 | 社内申請・Slack/Teams・ITSM連携 | 入力負担を最小化 | 業務意図の継続取得 |

## 13.2 最初の30社

| コホート | 社数 | 選定条件 | 検証 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不動産・施設 | 10 | 5拠点以上、GO BUSINESS活用、現場対応あり | 鍵・端末・備品の頻度とSecure |
| 多店舗小売・薬局 | 8 | 10店舗以上、店舗間在庫移動 | 高頻度・キャンセル・顧客待ち |
| ホテル・旅行・レンタル | 6 | 当日リカバリーあり | 顧客満足と営業時間外 |
| 情シス・総務 | 6 | 複数オフィス、端末移送 | 横断テンプレートとガバナンス |

## 13.3 12カ月ロードマップ

| 期間 | 作る／行う | 到達条件 |
| --- | --- | --- |
| 0〜6週 | 既存顧客20社のインタビュー、移動メモ分析、1問アンケート | 社員物流候補500件、業界別頻度分布 |
| 7〜12週 | 10社でコンシェルジュ受付。既存供給を手動手配 | 200件、重大事故0、月6件以上の顧客5社 |
| 4〜6カ月 | 30社へ拡大、Secure運用、管理ダッシュボードα | 500件、期限内95%、60日継続60% |
| 7〜9カ月 | GO BUSINESS内MVP、MOMOA＋2供給接続 | 自動判定高信頼帯、注文粗利400円以上 |
| 10〜12カ月 | Control有償化、業界テンプレート、営業再現性 | 有償20社、月10件中央値、CAC回収見込み18カ月以内 |

## 13.4 検証はプロダクトより先

最大の不確実性はUIではなく、頻度・置換率・信頼・供給成立。最初の200件は人手で判定し、既存配送サービスとMOMOAをオペレーターが使えばよい。利用者には統一体験を見せるが、裏側を過早に自動化しない。

# 14. KPI・ゲート・撤退基準

## 14.1 北極星と先行指標

| 領域 | KPI | 意味 |
| --- | --- | --- |
| 価値 | 回避された社員移動時間／社／月 | 配送件数ではなく本来価値 |
| 頻度 | 適格タスク数、アクティブ社の月間件数 | 市場が単発か業務か |
| 判断 | 高信頼帯適合率、偽陰性率、推奨採用率 | 振り分けの安全と価値 |
| 供給 | 集荷ETA、期限内完了、未マッチ、例外率 | 約束を守れるか |
| 信頼 | 重大事故、紛失、本人確認失敗、問い合わせ | 社員代替になれるか |
| 経済 | 注文粗利、有人介入分、CAC回収、Control転換 | 拡大可能か |
| 継続 | 30/60/90日リピート、部署拡張、解約 | ワークフローへ定着したか |

## 14.2 12カ月Go/No-Go

| ゲート | GO | PIVOT | NO-GO |
| --- | --- | --- | --- |
| 頻度 | 有望業界の中央値 月10件以上 | 月4〜9件で縦特化 | 月3件以下が大半 |
| 置換率 | 候補の30%以上 | 15〜29%で範囲再定義 | 15%未満 |
| 継続 | 60日継続60%以上 | 40〜59% | 40%未満 |
| 信頼 | 重大事故0、期限内95%以上 | 運用改善で到達可能 | 重大事故反復／SLA<90% |
| 経済 | 注文粗利400円以上＋Control意向 | SaaS寄せ／供給再設計 | 価格が供給・安全費を下回る |
| 営業 | 既存顧客CAC回収18カ月以内 | 特定業界パートナー販売 | 24カ月超 |

## 14.3 主なリスクと対策

| リスク | 早期シグナル | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 頻度不足 | 登録後1回で停止 | 高頻度縦業務へ絞り、一般企業広告を止める |
| 供給不足 | 未マッチ、集荷遅延 | 複数供給、予約枠、fallback、都市限定 |
| 信頼事故 | 鍵・端末の紛失・誤配 | 取扱縮小、Secure、本人確認、保険、有人監視 |
| AI誤判定 | 現地作業不足、再配送 | 保守的閾値、説明、オペ確認、重大例外学習 |
| カニバリ | タクシー売上減だけ計上 | 顧客別総粗利・ピーク供給・継続で評価 |
| 競合模倣 | Uber/PickGoが法人管理を強化 | 意図データ、GO内埋込、人＋物の横断、顧客ポリシー |
| 法務・契約 | 取扱物・責任分界が曖昧 | MVP制限、貨物許可供給、標準契約、事故プレイブック |

# 15. 想定反論40問

### 1. ただのUber Courierでは？

Uberは“送ると決めた後”が強い。GO TASKは“誰か行って”の前に入り、人・物・非移動を比較し、法人承認・証跡・請求まで持つ。実行は競合を含む供給を使える。

### 2. PickGoの方が供給も品質も強いのでは？

その通り、配送実行では強い。だから供給を自前だけにせず接続対象とする。GOの差はGO BUSINESSの意図接点と、人移動へのフォールバック。

### 3. 市場が小さくないか？

一般利用平均では小さい可能性が高い。新生堂の月40件のような高頻度業務がどれだけあるかで決まる。既存顧客BaseはGMV16.2億円で、まず検証に値するが巨大市場とは断定しない。

### 4. 鍵だけでは頻度が出ない

同意。鍵を入口に、端末・工具・書類・備品・忘れ物を同一の“社員物流”として束ねる。KPIも鍵件数ではなく適格タスク数。

### 5. 社員が行けば確実

確実性の源は社員という身分だけでなく、本人確認・責任者・例外対応・証跡。これをサービスで代替できる範囲だけ置換する。

### 6. 人が必要か判断できない

完全自動にしない。現地作業・法令・紛失影響をハード制約にし、不確実なら人を推奨。高信頼帯から学習する。

### 7. AIは必要？

MVPはなくても運用できる。規模化には自然文理解、供給成立、総コスト、異常検知に効く。AIは事業仮説ではなく運用レバレッジ。

### 8. ChatGPTに聞けばよい

助言だけでは供給ETA、会社ポリシー、本人確認、請求、事故責任を実行できない。価値は意思決定と実行の閉ループ。

### 9. タクシーで荷物だけ運べば？

一般化できない。貨物許可等の条件があり、MVPは貨物事業者を使う。人が必要な案件のみタクシー。 [S10]

### 10. タクシー売上を食う

一部は食うが、GO外への流出を防ぎ、物配送粗利と法人継続を得る。ピーク供給を旅客へ戻す効果もある。顧客総粗利で評価する。

### 11. MOMOAだけで全国供給できる？

前提にしない。MOMOAは品質学習のアンカーで、地域パートナーを束ねる。自前供給率ではなく期限内完了率を追う。

### 12. 供給者が来ないと逆に遅れる

集荷確約時間、未マッチの早期検知、代替供給、人＋GOへの自動切替を設計する。

### 13. Uberの方が安い

Basicでは価格競争がある。Secure・Controlは本人確認、承認、証跡、SLA、請求、事故対応へ課金する。安さではなく総コスト。

### 14. 月額を払わない

Basicは月額0。Controlは管理者が複数部署を統制し、年間数十万〜数百万円を削減できる会社だけ対象。

### 15. 頻度がバラバラ

平均を追わず、分布を見て上位業界・顧客へ集中する。突発需要は供給ポートフォリオで吸収する。

### 16. どの会社が最初？

GO BUSINESS既存の不動産・施設、多店舗、ホテル・旅行、情シスを30社選定。拠点数と過去移動が条件。

### 17. 誰が買う？

現場運営責任者が利用、総務・経理・事業部長が予算、情報セキュリティ・法務が承認。節約とSLAの両方で売る。

### 18. 配送費が新しい支出になる

現在もタクシー・交通費・人時・遅延を払っている。新規費用ではなく、不可視コストの置換として示す。

### 19. 人時はサンクコスト

短期の現金削減にならない場合もあるが、顧客対応・売上・残業・採用不足へ再配分できる。価値は業界別に現金化する。

### 20. 損失推定が盛られている

遅延損失を基本ROIから外し、人時＋交通費だけで成立するかを見る。遅延損失は実測できた顧客だけ追加。

### 21. 288,163社は広すぎる

TAMの母数であり対象社数ではない。課題保有率・導入率・頻度を掛け、既存1.5万社の積み上げと整合を確認する。

### 22. 競合が法人管理を付けたら終わる

単なる管理画面なら模倣される。人移動データ、GO内意図接点、MOMOA運用、顧客ポリシー、fallbackを一体化する。

### 23. 事故時の責任は？

運送契約、供給者、GOの責任分界を明記。禁止物、上限、保険、事故プレイブックを先に作る。Secureを無料で広げない。

### 24. 鍵をなくしたら保険で足りない

足りない場合がある。物品価格と consequential loss を分け、顧客の無効化手段・上限・保険範囲を確認。不可なら人推奨。

### 25. 個人情報が危険

最小表示、暗号化、受取人限定、ログ、保存期間、SSO、権限管理。配送者へ業務目的や物件情報を過剰開示しない。

### 26. 社員が抵抗する

削減ではなく雑務からの解放として導入。強制せず、推奨理由と人選択を残す。現場の失敗恐怖を先に聞く。

### 27. 管理者の承認で遅くなる

物品・金額・部署の事前ポリシーで自動承認。例外だけ承認。

### 28. 住所入力が面倒

GO BUSINESSの拠点マスタ、過去履歴、カレンダー・社内システム連携で補完。

### 29. Slack/Teamsで十分

受付には使えるが、手段比較・供給・本人確認・請求・証跡は別。GO TASKをチャット内に埋め込む。

### 30. ERPや経費SaaSがやるべき

経費SaaSは事後管理が中心。GOはリアルタイムETA・配車・現場実行を持つ。結果をERPへ返す。

### 31. 何が最初のMVP？

自然文受付、5問確認、3選択肢比較、手動手配、追跡リンク、PIN、請求、事後一問。高度AIは後。

### 32. どれくらいで作れる？

コンシェルジュは6〜12週。GO BUSINESS内MVPは前提システム次第だが7〜9カ月のゲート。

### 33. 何人必要？

探索期はPM1、Ops2〜4、BizDev2、Eng/Design3〜5、Risk/Legal兼務、MOMOA連携。件数と例外率で増減。

### 34. 最初のKPIは売上？

違う。適格頻度、置換率、期限内完了、重大事故、60日継続。売上はこの後。

### 35. 失敗する典型は？

一般向けに広く広告し、低頻度の単発注文を集め、供給とCSコストが膨らむこと。既存B2B・高頻度縦業務から始める。

### 36. 成功したら何になる？

GO BUSINESSがタクシー管理から“業務移動OS”へ進化し、人・物・予約・将来自動運転を目的から最適化する。

### 37. 地方でも成立？

需要密度と供給次第。全国同時ではなく都市部・拠点クラスターから。地方は社員＋タクシーや予定便の比較価値が先に出る可能性。

### 38. CO2価値は？

副次的価値。人＋往復を物の片道へ変えれば削減余地はあるが、車種・回遊を実測してから訴求する。

### 39. なぜ今のGOに優先度がある？

15,000社とMOMOAを持った今、低コストで仮説検証できる。大規模投資ではなく12カ月のオプション獲得として合理的。

### 40. いつ撤退する？

有望業界でも月3件以下、置換15%未満、60日継続40%未満、価格が安全原価を下回る場合。学びをGO BUSINESSの利用提案へ戻して終了する。

# 16. N1インタビューガイドと調査課題

## 16.1 聞く相手

実際に“誰か行って”と依頼する業務担当者：総務、施設運営、店舗SV、情シス、ホテルフロント。

実際に持っていく社員：営業、現場担当、薬剤師、店舗スタッフ。

承認する管理者：事業部長、経理、総務、情報セキュリティ。

事故を怖がる人：法務、リスク、物件責任者、顧客窓口。

配送供給：MOMOAオペレーター、ドライバー、地域軽貨物、バイク便。

## 16.2 事実を取る20問

- 直近2週間で、物のために人が移動した最後の3件を、発生時刻から完了まで再現してください。

- 最初の連絡は誰から、どのチャネルで、どんな言葉でしたか。

- その仕事は何が届けば完了でしたか。現地で人がしたことは何秒・何分でしたか。

- 人が必要だと判断した理由は、作業・法令・信頼・慣行のどれでしたか。

- 他の手段を検討しましたか。検討を止めた瞬間はどこでしたか。

- 誰を行かせ、なぜその人でしたか。本来何をしていましたか。

- 移動・待機・手配・報告に何分かかりましたか。

- 交通費・残業・再訪・キャンセルはいくらでしたか。

- 遅れた場合、誰がどのくらい困りましたか。実際に失った売上・時間はありますか。

- 同じ種類ではなく、同じ“誰か行って”が月に何件ありますか。カレンダーやチャットで数えられますか。

- 鍵・端末・書類・備品・忘れ物の内訳は。季節・曜日・時間帯の偏りは。

- どの物なら外部へ任せられ、どの物なら絶対に無理ですか。その境界はなぜ。

- 配送者の何が見えれば任せられますか。所属、評価、本人確認、保険、追跡、窓口。

- 未着・紛失・受取人不在時、最低限どんな対応が必要ですか。

- 社員＋タクシー、社員＋電車、Secure配送の3案なら、何円・何分差で選びますか。

- 誰の承認が必要ですか。いくらまで自動承認できますか。

- 月額管理機能へ払うなら、どんなレポート・統制が必要ですか。

- 現在の経費データから候補を抽出してよいですか。どの範囲なら許容できますか。

- 一度使ってやめる理由は何だと思いますか。

- この仕組みが明日使えたら、最初に任せる具体的な1件は何ですか。

## 16.3 観察・データで確認すること

| データ | 見る指標 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| GO BUSINESS乗車 | 乗車メモ、短時間往復、同一OD、短滞在、部署 | 目的外利用・プライバシーを避け、同意・集計から |
| 社内チャット／申請 | “持ってきて”“鍵”“受取”“忘れ物”の件数 | 顧客側で匿名集計、本文をGOが保持しない設計も検討 |
| 経費 | タクシー、交通費、宅配、残業の同日相関 | 人時は別途推定 |
| コンシェルジュログ | 判断理由、例外、手配時間、受渡し | 初期教師データの中心 |
| 供給ログ | 未マッチ、集荷・配送ETA、寄り道、事故 | 供給者間の定義を統一 |

## 16.4 次の48時間でやるべきこと

- GO BUSINESS管理者3社へ、直近5件の“物のための人移動”を聞く。件数の印象ではなく具体事件を取る。

- 社内で乗車メモの匿名集計可否を確認し、“鍵／受取／忘れ物／書類／機材／物件”の候補率を試算する。

- MOMOAへ、都市別の即時集荷可否、SLA、物品制限、事故、単価、API状況を確認する。

- Secure配送の鍵紛失シナリオをRisk/Legalと机上演習し、MVP可否を決める。

- 既存供給2社へ同一のN1案件を見積依頼し、価格・集荷ETA・証跡・保険・請求を比較する。

# 17. 出典一覧

公開情報は2026年8月20日時点で確認。サービス条件・数値は更新され得るため、意思決定時に再確認する。競合の自己公表値は客観的な市場シェアではなく、当該社の公式主張として扱う。

| ID | 資料・利用箇所 | URL |
| --- | --- | --- |
| S01 | GO BUSINESS 累計導入15,000社（2026-03-30） | https://goinc.jp/news/pr/2026/03/30/7fxhv9d84npxsgw6h0qncd/ |
| S02 | GO BUSINESS 機能（タクシー手配・請求・管理・乗車メモ等） | https://go.goinc.jp/business/features |
| S03 | GO・AZ-COM丸和HD・JQSによるMOMOA設立、配送取次・軽貨物・システム | https://goinc.jp/news/info/2025/05/26/6sxavdk2u9l4ibeem1ata5/ |
| S04 | Uber Courier全国展開、料金、利用目的4割がビジネス、複数回利用約2割 | https://www.uber.com/jp/ja/newsroom/courier-update-2026/ |
| S05 | Uber Direct×新生堂薬局：月40件、約10件キャンセル、導入後平均20分 | https://www.uber.com/jp/ja/blog/uber_direct_shinseido/ |
| S06 | PickGo公式：登録ドライバー10万人超、最短30分、24/7、選択・品質 | https://pickgo.town/ |
| S07 | セイノーHD 2026年3月期決算資料：ハコベル連携、集中配車センター、全国車両網 | https://www.seino.co.jp/seino/media/pdf-lib/20260514-01.pdf |
| S08 | 総務省 令和6年経済センサス：複数事業所企業288,163、売上76.9% | https://www.stat.go.jp/data/e-census/2024/pdf/kekka_k.pdf |
| S09 | 厚労省 毎月勤労統計2025確報：一般労働者給与465,923円、労働160.5時間 | https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r07/25cr/dl/pdf25cr.pdf |
| S10 | 国土交通省 貨客混載：旅客事業者の貨物運送に許可・地域協議等 | https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000032.html |
| S11 | 東京ハイヤー・タクシー協会：初乗り1.0km 500円、232mごと100円 | https://taxi-tokyo.or.jp/call/pricelist.html |
| S12 | 国土交通省 2024年度宅配便取扱実績 50億3,147万個 | https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000341.html |
| S13 | 国土交通白書2025：賃貸住宅管理業の登録9,881件（2025年3月末） | https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r06/hakusho/r07/html/n2538000.html |
| S14 | 207株式会社 公式サイト（配送員・配送管理・物流DX） | https://207-inc.com/ |
| S15 | Uber Courier公式サービスページ（忘れ物・鍵等の利用例） | https://www.uber.com/jp/ja/item-delivery/ |
| S16 | GO 2026年5月期決算説明資料（売上・事業構造の参照） | https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20260714/20260714593008.pdf |
| S17 | MOMOA公式サイト | https://momoa.co.jp/ |
| S18 | ハコベル 配車計画・最適化 | https://www.hacobell.com/optimization |
| S19 | GO AI予約（需要予測・配車最適化の例） | https://go.goinc.jp/service/ai-reservation |
| S20 | GO BUSINESS 利用データ管理・ガバナンス | https://go.goinc.jp/business/features2 |

## 内部資料

[I01] 中西さん「マーケットの考え方」講義要点：市場規模と勝ち筋を分け、マクロとミクロを高速往復し、KSF＝オセロの四隅を特定する。ワークスペース内メモ。

[I02] 『ラストワンマイル・スタートアップDeepResearch_2026-08-19.md』：国内物流、MOMOA、競合、現場構造に関する既存調査。公開一次資料を優先して本書で再確認。

# 最終提言

GO TASKは“モノを運ぶ事業”ではなく、“企業が人を動かす理由を理解する事業” GOが取るべき入口は、配車の後ではなく前である。鍵を運べるかは象徴的な問いにすぎない。本当に取るべき市場は、企業の突発業務を構造化し、人・物・非移動へ安全に振り分ける制御レイヤー。その仮説は、GO BUSINESS 15,000社とMOMOAを使えば、全国展開の前に低コストで検証できる。今やるべきはフル開発ではなく、N1を30社・200件まで増やし、頻度・置換率・信頼・粗利の4条件を数字で確定すること。